## Planilha1
DIÁRIO DE BORDO - PROJETO/ESTÁGIO
DATA | TURNO 01 |  | TURNO 02 |  | HORAS |  | ATIVIDADE
| ENTRADA | SAÍDA | ENTRADA | SAÍDA | NO DIA | TOTAL
2019-11-18 |  |  | 14:00 | 16:00 | 2 | 2 | Reunião CGAE
2019-11-20 |  |  | 15:00 | 17:00 | 2 | 4 | Instalação do Mysql
2019-12-02 | 9:00 | 12:00 |  |  | 3 | 7 | Revisão do código, inativação do usuário e download de bibliotecas
2019-12-04 |  |  | 13:00 | 17:00 | 4 | 11 | Inclusão de bibliotecas e atualizações no repositório do github
2019-12-11 |  |  | 13:00 | 17:00 | 4 | 15 | Tentativa de instalação. Erro encontrado: tabela com tamanho grande. Solução: diminuir o tamanho do VARCHAR e alterar o tipo para TEXT quando for necessário.
2019-12-12 | 8:00 | 10:00 | 13:00 | 17:00 | 6 | 21 | Instalação do java 8 (pc Renata) e instalação do sistema (foi colocado o xampp para iniciar automaticamente junto com o SO)
2020-02-17 | 8:00 | 10:00 | 20:00 | 22:00 | 4 | 25 | Consertando pdf (troca do iReport para o iText)
2020-02-18 | 8:00 | 11:00 | 20:00 | 23:00 | 6 | 31 | Consertando pdf (troca do iReport para o iText) e edição ícone (photoshop)
2020-02-19 | 15:00 | 17:00 | 20:00 | 22:00 | 4 | 35 | Consertando pdf (troca do iReport para o iText)
2020-02-20 | 13:00 | 15:00 |  |  | 2 | 37 | Reunião com o professor Leonardo e visita a enfermaria
2020-02-22 | 15:00 | 19:00 |  |  | 4 | 41 | Edição do ícone (photoshop)
2020-02-24 | 14:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | 6 | 47 | PDF com o iText e finalização da edição do ícone (photoshop)
2020-02-25 | 15:00 | 16:00 | 20:00 | 22:00 | 3 | 50 | PDF com o iText
2020-02-26 | 10:30 | 14:30 | 20:00 | 22:00 | 6 | 56 | PDF com o iText e mudança de ícone de cada frame
2020-02-27 | 7:30 | 9:30 |  |  | 2 | 58 | PDF e correção de erro na tela de login e gerência de usuário
58